**Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК за 3 квартал 2019 года**

**ТИК Чусовского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кол-во УИК** | **Всего членов УИК** | **Месяц обучения** | **Запланировано обучить**  **членов УИК**  **(в том числе актив УИК, члены УИК)** | **Обучено членов УИК**  **(в том числе актив УИК, члены УИК)** | **Всего обучено членов УИК**  **(нарастающим итогом с января по отчетную дату)** | **Причины отклонения от плана** |
| 51 | 494 | июль | - | - | 494 | Обучен актив УИК и вновь назначенные члены комиссий (повторно, перед началом работы УИК) |
| август | - | 163 |
| сентябрь | - | - |

**Отчет об исполнении сводного графика обучения иных участников избирательного процесса за 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категории обучаемых** | **Запланировано обучить** | **Обучено** | **Всего обучено**  **(нарастающим итогом с января по отчетную дату)** | **Причины отклонения от плана** |
| Наблюдатели | 116 | 52 | 52 | Извещены все ПП и кандидаты, приняли участие в обучении не все |
| Представители СМИ | - | - | - | - |
| Партии, НКО | - | - | - | - |
| Кандидаты | - | - | - | - |

Председатель ТИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Юшкова

**Форма №2**

**ОТЧЕТ**

**по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса** з**а 3 квартал 2019 года**

**Территориальная избирательная комиссия Чусовского городского округа**

(наименование ТИК)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1. Мероприятия на базе учебного центра** (межмуниципального методического кабинета): **обучение** организаторов выборов, обучение иных категорий - политических партий, СМИ, наблюдателей, тестирование, участие в обучающих мероприятиях ИК ПК, участие в разработке методических материалов и выпуск учебно-методических пособий, ведение банка данных методических материалов, ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы») | | | | |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Примечание |
| 1 | Проведение очных обучающих семинаров для УИК | 26-27 августа | Члены УИК, 163 чел. | Обучение проведено |  |
| 2 | Проведение обучающего семинара для наблюдателей | 6 сентября | Общественные наблюдатели, наблюдатели, назначенные кандидатами и полит. партиями, 52 чел. | Обучение проведено |  |
|  | **Раздел 1.1. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей** | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
|  | **Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии** | | | | |
| 1. | Заседание Молодежной избирательной комиссии | 07.07.2019, 20.08.2019, 17.09.2019 | Член МИК Чусовского округа, 5 чел. | Планирование деятельности и участие в мероприятиях |  |
| 2. | Участие в Слете работающей молодежи Ассоциации муниципальных образований Пермского края «Союз» (г. Чусовой, лагерь «Маяк») | 24-25.08.2019 | Член МИК Чусовского округа, 5 чел. | Команде выдан диплом участника | Информация размещена в сообществе МИК Вконтакте |
| 3. | Организация выборов Президента Палаты школьников (г. Чусовой, МБОУ «ООШ №7») | 18-24.09.2019 | Учащиеся МБОУ «ООШ №7» с 5 по 9 классы, кандидаты – 3 чел., члены школьной избирательной комиссии – 15 чел., избиратели – 700 чел. | Путем тайного голосования избран Президент Палаты школьников | Информация размещена в сообществе МИК Вконтакте |
| 4. | Участие в Туристическом автомобильном квесте «Полоса» (Чусовской городской округ) | 28.09.2019 | Член МИК Чусовского округа, 2 чел. | Команде выдан диплом участника | Информация размещена в сообществе МИК Вконтакте |
| 5. | Информационное наполнение и сопровождение группы Молодежной избирательной комиссии в социальной сети «ВКонтакте» | Весь период | Член МИК Чусовского округа, 5 чел. |  |  |
|  | **Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями** | | | | |
|  | Политическая партия | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Примечание |
| 1. | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Весь период | Участие партии в выборах депутатов Думы Чусовского городского округа | - |  |
| 2. | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | Весь период | Участие партии в выборах депутатов Думы Чусовского городского округа | - |
| 3. | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | Весь период | Участие партии в выборах депутатов Думы Чусовского городского округа | - |
| 4. | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Весь период | Участие партии в выборах депутатов Думы Чусовского городского округа | - |
| 5. | Политическая партия Родная партия | Весь период | Участие партии в выборах депутатов Думы Чусовского городского округа | - |
|  | **Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями** | | | | |
|  | НКО | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Примечание |
| 1. | - | - | - | - | **-** |
|  | **Раздел.5 Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя). Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края)** | | | | |
|  | Наименование мероприятия | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК |  |
|  | Размещение на Едином портале избирательных комиссий Пермского края следующих пресс-релизов:  - ТИК Чусовского округа подвела итоги регистрации кандидатов в депутаты Думы округа;  - Чусовская ТИК проведёт жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. | 02.08.2019  07.08.2019 | Политические партии, кандидаты, избиратели, представители СМИ | Направлено 2 информационных материалов для размещения / 2 размещено |  |
|  | **Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ** | | | | |
|  | Наименование | Дата эфира, публикации | Наименование СМИ |  |  |
|  | Перечень муниципальных СМИ | 03.07.2019 | Газета «Чусовской рабочий» |  |  |
|  | Информационное сообщение о сборе предложений для зачисления в резерв составов УИК | 24.07.2019 | Газета «Чусовской рабочий» |  |  |
|  | Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Чусовского городского округа | 07.08.2019 | Газета «Чусовской рабочий» |  |  |
|  | Статья «Молодые идут во власть», протоколы жеребьевок по распределению бесплатной печатной площади и эфирного времени | 14.08.2019 | Газета «Чусовской рабочий» |  |  |
|  | Интервью с избирателями «Вы пойдете на выборы?», Информация о голосовании на выборах в Единый день голосования, График проведения досрочного голосования | 28.08.2019 | Газета «Чусовской рабочий» |  |  |
|  | Выборы 2019 (1ая полоса – фото), интервью с избирателями «Вы пойдете на выборы?», статья про общественных наблюдателей «Пристальное око» | 04.09.2019 | Газета «Чусовской рабочий» |  |  |
|  | Опубликования списка избранных депутатов и общих результатов выборов | 11.09.2019 | Газета «Чусовской рабочий» |  |  |
|  | Полные данные протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий (часть) | 18.09.2019 | Газета «Чусовской рабочий» |  |  |
|  | Новость о 1ом заседании Думы Чусовского городского округа, полные данные протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий (часть) | 25.09.2019 | Газета «Чусовской рабочий» |  |  |
|  | Логотип ЦИК «Единый день голосования» | 04.09.2019 | Газета «Единый Чусовой» |  |  |
|  | Статья «Местный парламент сформирован» | 18.09.2019 | Газета «Единый Чусовой» |  |  |
|  | Аудиоролики ЦИК «Единый день голосования» | 02.09.2019 – 08.09.2019 | Радио «Авторадио» |  |  |
|  | Интервью с председателем ТИК в программе «Среда» | 07.08.2019 | Чусовское телевидение «Союз-ТВ» | Размещено на сайте ТИК ЕПИКПК |  |
|  | Информация о порядке голосования (в день голосования, досрочного, вне помещения для голосования) | 22.08.2019 | Чусовское телевидение «Союз-ТВ» | Размещено на сайте ТИК ЕПИКПК |  |
|  | Ролик ЦИК «Единый день голосования» | 26-07.09.2019 | Чусовское телевидение «Союз-ТВ» |  |  |
|  | Ролик ЦИК «Единый день голосования» | 16.08.2019 - 07.09.2019 | Телеканал «Крит-ТВ» |  |  |
|  | **Раздел 7.** **Выпуск полиграфической продукции** | | | | |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска | Распространение |  |  |
|  | Информационные баннеры «Единый день голосования» | 20.08.2019 | Размещены в г. Чусовом на ул. Мира и ул. Механической | - | - |

Председатель ТИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Юшкова

Председатель базовой ТИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Юшкова

**Форма №3**

**СВЕДЕНИЯ**

**о проведении заседаний**

**территориальной избирательной комиссии Чусовского городского округа**

**в 3 квартале 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
|  | 05.07.2019 | 67 | 4 |  |
|  | 06.07.2019 | 68 | 2 |  |
|  | 07.07.2019 | 69 | 1 |  |
|  | 13.07.2019 | 70 | 19 |  |
|  | 14.07.2019 | 71 | 2 |  |
|  | 15.07.2019 | 72 | 18 |  |
|  | 16.07.2019 | 73 | 3 |  |
|  | 17.07.2019 | 74 | 11 |  |
|  | 18.07.2019 | 75 | 15 |  |
|  | 19.07.2019 | 76 | 15 |  |
|  | 21.07.2019 | 77 | 1 |  |
|  | 26.07.2019 | 78 | 4 |  |
|  | 29.07.2019 | 79 | 14 |  |
|  | 01.08.2019 | 80 | 10 |  |
|  | 02.08.2019 | 81 | 2 |  |
|  | 05.08.2019 | 82 | 13 |  |
|  | 13.08.2019 | 83 | 2 |  |
|  | 15.08.2019 | 84 | 1 |  |
|  | 18.08.2019 | 85 | 2 |  |
|  | 20.08.2019 | 86 | 20 |  |
|  | 21.08.2019 | 87 | 1 |  |
|  | 27.08.2019 | 88 | 6 |  |
|  | 30.08.2019 | 89 | 2 |  |
|  | 01.09.2019 | 90 | 1 |  |
|  | 01.09.2019 | 91 | 2 |  |
|  | 02.09.2019 | 92 | 14 |  |
|  | 05.09.2019 | 93 | 1 |  |
|  | 06.09.2019 | 94 | 2 |  |
|  | 09.09.2019 | 95 | 26 |  |
|  | 13.09.2019 | 96 | 3 |  |
|  | 20.09.2019 | 97 | 2 |  |

Председатель ТИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Юшкова